南京晓庄学院文件

南晓院〔2016〕97号

签发人：许承明

南京晓庄学院校级科研项目管理办法

第一章 总 则

第一条 为全面加强学校内涵建设，切实提高校级科研项目研究水平，大力提升广大教职员工科研创新能力，积极推进我校科学研究事业的繁荣与发展，特修订本办法。

第二条 人文社科项目的研究，必须坚持正确的政治方向，重视基础研究，强化应用研究与对策研究，鼓励新兴边缘交叉学科研究和跨学科综合研究。自然科学项目的研究，应符合地方经济、社会与科技发展需要，紧密结合新兴产业与行业，具有较强的前沿性和较好的应用前景。两类研究均须注重和推进成果转化，促进学科建设和人才培养，提升对经济社会发展的服务能力。

第三条 校级科研项目每年组织申报一次，由各学院（部门）统一组织申报。

第二章 项目类别与申报条件

第四条 项目类别

1.高层次培育项目。主要为申报省部级及以上项目进行前期培育。项目必须紧密围绕国家和地方经济社会发展重要问题与重大需求或相关学科领域重要理论与学术问题选题。选题应具有一定的研究意义或实际应用价值。

2.青年专项。指专为40周岁以下具有一定科研能力的青年教职工而设的项目。

第五条 申报条件

1.申请人应为我校在岗人员，每人当年限报1个项目,项目完成时间不得跨越其退休年龄。

2.每个项目只能确立1个负责人。鼓励跨学院（部门）组成合适、精干的项目研究组。

3.主持在研校级、省部级及以上科研项目未结项者，不得申报新项目。

4.近三年内有科研基金项目被终止或撤项者，不得申报新项目。

5.青年专项的申报，申请人仅限副高及以下职称人员。

6.高层次培育项目的申报，申请人应具有副高及以上职称或博士学位。

第三章 项目评审与立项

第六条 科技处、社科处（以下简称科研管理部门）负责对申报项目进行资格审查并组织评审。

第七条 项目评审贯彻坚持标准、公平竞争、择优资助的原则。主要标准包括：

1.项目研究具有重要的学术价值或应用价值，具有较强的学术前沿性和解决实际问题的针对性、实效性。

2.申报过省部级及以上项目的，评审专家反馈意见好、评价等级高的（申请人须提供相应证明），优先列入高层次培育项目。

3.项目研究方向正确，内容精确，预期成果明确，研究方法科学可行。

第八条 项目实行专家评审、申请人及其直系亲属回避制度。评审专家应具有相关领域较高的学术造诣或丰富的实践经验。

第九条 专家评审通过的项目，由科研管理部门报请学校批准并下达立项。

第四章 项目实施与过程管理

第十条 批准立项的项目，负责人应签订《南京晓庄学院校级科研项目合同》，按照《南京晓庄学院科学研究项目申请书》开展研究。

第十一条 项目研究周期为两年。项目实施中，不得擅自变更名称或负责人，不得延长研究期限。确因特殊原因需延长研究期限的，负责人须提出书面申请，经科研管理部门批准后，至多可延长一年。

第十二条 有下列情形之一的，作撤项处理：

1.实施情况表明，项目负责人不具备按原计划完成研究任务的条件和能力的；2.项目负责人调离本校的；3.擅自变更项目名称或负责人的；4.未按项目《申请书》完成研究任务的；5.经查实，发生严重学术不端行为的。

被撤销的项目经专家核准，由科研管理部门公布，并根据情况追回已拨经费或剩余经费。符合上述第3—5项撤项处理情况的，三年内不得申报校级科研项目。

第五章 项目经费与使用管理

第十三条 项目经费

1.高层次培育项目：人文社科类2万元/项，自然科学类4万元/项。

2.青年专项:人文社科类1万元/项，自然科学类2万元/项。

第十四条 项目经费专款专用，使用范围和审批权限等，应严格遵循学校有关规定。不得用于与项目研究无关的开支。

第十五条 项目经费在立项当年由科研管理部门一次性拨付给项目负责人，负责人凭《南京晓庄学院科研项目经费使用记录本》使用经费。验收结项不合格的项目，由科研管理部门追回已拨经费或剩余经费。

第十六条 项目经费一律纳入学校财务处统一管理，科研管理部门参与日常管理。

第十七条 对于弄虚作假、截留、挪用、挤占项目经费的行为，将对项目负责人给予通报批评、收回拨款、终止项目等处理。

第六章 项目验收与结项

第十八条 项目成果要求

1.高层次培育项目。在研究周期内申报省部级及以上项目成功立项的，可视作自动结项（申请人须提供相关证明）；或成果达到下列要求之一。

人文社科类：（1）项目负责人作为独立或第一作者在SSCI或一级权威及以上期刊发表1篇论文；（2）项目负责人作为独立或第一作者在二级权威、CSSCI期刊各发表1篇论文；（3）项目负责人作为独立或第一作者在 CSSCI期刊发表 3 篇论文；（4）项目负责人在权威出版社出版1部专著或决策咨询报告经省主要领导人批示并被采纳。

自然科学类：（1）项目负责人作为独立或第一作者在 SCI二区及以上期刊发表1篇论文；（2）项目负责人作为独立或第一作者在 SCI三区及以下期刊（或EI期刊）发表 2篇论文；（3）项目负责人作为独立或第一作者在 SCI三区及以下期刊（或EI期刊）发表 1篇论文并获得1项国家发明专利；（4）项目负责人获得2项国家发明专利。

2.青年专项。 在研究周期内申报省部级及以上项目成功立项的，可视作自动结项（申请人须提供相关证明）；或成果达到下列要求之一。

人文社科类:（1）项目负责人作为独立或第一作者在二级权威及以上期刊发表1篇论文；（2）项目负责人作为独立或第一作者在 CSSCI期刊发表 2 篇论文；（3）项目负责人在权威出版社（艺体类的在专业出版社）出版1部专著或决策咨询报告经省主要领导人批示并被采纳。

自然科学类:（1）项目负责人作为独立或第一作者在 SCI三区及以下期刊（或EI期刊）、B类核心及以上期刊各发表1篇论文；（2）项目负责人获得国家发明专利1项并作为独立或第一作者在B类核心及以上期刊发表 1篇论文；（3）项目负责人获得国家发明专利和实用新型专利各1项。

第十九条 项目成果应突出质量评价，注重其学术理论价值和实际应用价值。

1.最终成果主要形式为论文、专著、咨询报告、专利和实际产生的其他形式的成果。各类项目申请验收结项时，应在《南京晓庄学院科学研究项目终结报告书》上认真填写最终成果内容简介，概述项目研究取得的主要成果及成果的学术理论价值、实际应用价值、学术和社会影响等。

2.最终研究成果必须与《申请书》内容相一致，第一署名单位须为南京晓庄学院，同时标注项目名称、资助来源和项目编号，否则验收结项时不予承认。决策咨询报告类成果须有采纳单位的证明材料，并详细注明采纳内容和实际价值。

3.验收结项内容主要包括：是否按照《南京晓庄学院科学研究项目申请书》完成任务；最终成果与项目设计的契合程度；是否存在署名及知识产权等方面争议或其他学术不端行为；经费开支是否符合相关规定；对成果的学术理论价值或实际应用价值的评价等。

第二十条 项目验收结项程序

1.最终成果为已出版或发表的专著、论文或被采纳的决策咨询报告的，按《南京晓庄学院科学研究项目申请书》要求直接申请结项；最终成果若未正式出版（形式为研究报告或书稿），必须经同行专家鉴定。鉴定由科研管理部门组织实施，成果获同行专家半数以上票赞成的方可通过，鉴定合格者方可申请结项。

2.项目负责人申请结项时，须填写《南京晓庄学院科学研究项目终结报告书》，并提交最终研究成果或成果鉴定材料。科研管理部门组织专家组对照《南京晓庄学院科学研究项目申请书》进行审核验收，并汇总公布。

3.验收结项等级分为优秀、合格与不合格。

第七章 项目成果管理与转化

第二十一条 所有验收通过并正式出版、发表的成果均进入校级科研项目研究成果库予以展示。

第二十二条 校级科研项目成果获得者应采取积极有效措施，促进成果转化，为决策咨询服务。

第八章 附 则

第二十三条 本办法自公布之日起执行，原有相关办法同时废止。

第二十四条 本办法解释权在科技处、社科处。

南京晓庄学院

2016年12月20日

印发：各学院，各部门。

| 南京晓庄学院校长办公室 | 2016年12月20日印发 |
| --- | --- |