人文社科类2020年度

申报高层次项目预研工作计划

根据学校2020年度申报高层次项目预研工作统一部署，现将人文社科类2020年度申报高层次项目预研工作安排，通知如下。

一、申报项目类别

（一）国家社会科学基金项目

年度项目（含教育学、艺术学、军事学等单列学科）、后期资助项目、学术外译项目、冷门“绝学”和国别史等研究专项项目。

（二）教育部人文社科研究项目

规划基金项目、青年基金项目、自筹经费项目和专项任务项目，其中专项任务项目一般包括中国特色社会主义理论体系研究专项、高校思想政治工作专项、高校示范马克思主义学院和优秀教学科研团队建设项目、工程科技人才培养研究专项和教育廉政理论研究专项。

本次预申报申请书暂时使用2019年度版本，申报条件参照各项目2019年度的申报通知，项目选题可参考往年立项课题，相关材料见附件。

二、申报工作重点

（一）加强在已有项目基础上的申报

1．近两年申报高层次项目但未获批立项的优质项目：要进一步更新充实研究内容，加强项目论证，切实提升申报质量。

2．已结项或在研的省部级项目，特别是教育部人文社科研究项目：要充分利用现有项目研究基础，将地域性、部门性、行业性选题放大至全国范围进行再设计、再论证和再充实后，申报国家社科基金项目。

3．已结项或在研的校级重点项目、高层次培育项目：按国家社科基金、教育部项目申报要求，积极申报高层次项目。

（二）加强青年基金项目申报

重点组织青年教师申报青年基金项目，国家社科基金青年项目，年龄要求在35周岁以下；教育部青年项目，年龄要求40周岁以下。

（三）加强教育部项目申报

鼓励选题特色鲜明，但前期成果不够丰富的教师申报教育部项目。

（四）加强重点人员申报

1．近三年新进博士、新晋升高级职称的人员；

2．省级重点学科带头人和学科方向带头人，校优秀学科团队培育点负责人、学科带头人培养对象；

3．教育硕士等拟申报硕士点方向负责人和骨干教师；

4．各校级及以上科研机构负责人及专职科研人员。

三、申报工作安排

（一）初稿撰写阶段

实施时间：2019年6月25日—9月15日

主要内容：

1．新申报人撰写申报书；

2．符合条件的继续申报人在上年度申报书的基础上进行完善（教育部项目连续申报两年不成功，须停止一年申报）；

3．申报人将项目申报书、论证活页各1份及电子稿交由所在学院（部门）科研秘书汇总；

4．各学院（部门）于9月15日前将汇总后的申报书、活页及电子稿，统一报送至科研处。每类项目各学院（部门）需同时报送加盖公章的汇总表纸质稿和电子稿各一份。

（二）专家指导阶段

实施时间：2019年9月16日—11月30日

主要内容：

1．科研处组织专家评审申报书初稿，反馈专家指导意见；

2．学校召开申报动员大会，邀请专家进校进行面上指导；

3．各学院（部门）、学科结合学院（部门）、学科特色发展需要，邀请所属领域专家进行指导。

（三）修改完善阶段

实施时间：2019年12月—2020年2月

主要内容：申报人根据2020年度相关项目申报通知，填写、完善并提交正式申请书。

（四）审查上报阶段

实施时间：2020年2月—3月

主要内容：科研处组织审查修改完善的项目申报材料，并最终上报

若在信息填报过程中遇到问题，请及时与科研处联系。

联系人：邢新叶；电话：86178137；办公地点：行政楼432

邮箱：xingxingye@njxzc.edu.cn。

科研处（学科建设办公室、研究生管理办公室）

2019年6月25日